## Diagrama
Diagrama de Gantt
Tarea | Estado | Asignado | Fecha de inicio | fecha final | Observaciones | time axis 2025-08-08 to 2025-10-23
1.1: Planteamiento del Problema | Terminado | Angel Prieto | 2025-08-08 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-08 to 2025-08-11
1.2: Objetivo General | Terminado | Santiago Avila | 2025-08-12 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-12
1.3: Objetivo Especifico | Terminado | Andres Igua | 2025-08-12 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-12
1.4: Justificacion del Proyecto | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-12 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-12
1.5: Antecedentes | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-12 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-12 to 2025-08-19
1.6: Formato proyecto | Terminado | Angel Prieto | 2025-08-19 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-19
1.7: Recoleccion de informacion | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-19 | 2025-09-09 | bar: 2025-08-08 to 2025-09-09
1.8.1: Preguntas | Terminado | Andres Igua | 2025-08-19 | 2025-09-09 | bar: 2025-08-19 to 2025-08-20
1.8.2: Encuestas | Terminado | Santiago Avila | 2025-08-19 | 2025-09-09 | bar: 2025-08-21 to 2025-09-04
1.8.3: Analisis Respuestas de Encuestas | Terminado | Angel Prieto | 2025-08-19 | 2025-09-09 | bar: 2025-09-05 to 2025-09-08
1.9: Diagrama Casos De Uso | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-26 | 2025-08-29 | bar: 2025-08-26 to 2025-08-28
1.10: Diagrama BPMN | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-26 | 2025-08-29 | bar: 2025-08-26 to 2025-08-28
1.11: Requerimientos funcionales | Terminado | Todo el grupo | 2025-09-03 | 2025-09-07 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-07
1.11.1 Requerimientos no funcionales | Terminado | Todo el grupo | 2025-09-08 | 2025-09-07 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-07
1.12: Mockups | Terminado | Todo el grupo | 2025-09-08 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-19
1.12.1: Iniciar Sesion (6 pag) | Terminado | Santiago Avila, Andres Igua | 2025-09-08 | 2025-09-09 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-09
1.12.2: Registrarse (4 pag) | Terminado | Andres Igua | 2025-09-08 | 2025-09-10 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-10
1.12.3: Recuperar Contraseña (3 pag) | Terminado | Andres Igua | 2025-09-08 | 2025-09-11 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-11
1.12.4: Rol Aprendiz (21 pag) | Terminado | Angel Prieto | 2025-09-08 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-19
1.12.5: Rol Celador (9 pag) | Terminado | Santiago Igua | 2025-09-08 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-19
1.12.6: Rol Admin (11 pag)(acceso a todas las vistas) | Terminado | Santiago Avila | 2025-09-08 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-19
1.13: Presentacion Sustentacion 1 Trimestre | Terminado | Santiago Avila | 2025-09-16 | 2025-09-18 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-18
II TRIMESTRE
1.1: Ficha Tecnica (cotizaciones) | Terminado | Todo el grupo | 2025-10-16 | 2025-10-20 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-17
1.1.2: (mouse Admin/Nosotros, Teclado Admin,Servidor Admin/Nosotros, licencia windows 11) | Terminado | Angel Prieto | 2025-10-16 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-17
1.1.3: (Torre Admin,Disco solido Admin, Disco duro interno Admin, Monitor Nosotros/Admin, Portatil nosotros, Disco duro mecanico nosotros, Tarjeta de Video Nosotros) | Terminado | Santiago Avila | 2025-10-16 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-17
1.1.4: (RAM Admin/Nosotros, Procesador Nosotros, Teclado Nosotros, Licencia Visual, Software Licencia, Licencia SQL) | Terminado | Andres Igua | 2025-10-16 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-17
1.2: Modelo Entidad Relación | En proceso | Todo el grupo | 2025-10-21